## Planificación de tareas
| ID | Tarea | Descripción | Recursos | Tiempo estimado (horas) | Fecha inicio | Fecha fin | Comentarios | Productos
Sprint 1 | 1.1 | Analisis de Requerimientos | Verificar y distribuir los pasos a realizar, asi como sus etapas o sprints, selección del lenguaje de programación y la base de datos | Word, Excel e Internet | 2 horas | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | Documento de Planificación del Sistema
| 1.2 | Diseño de Diagrama ER | Elaboración de la logica y diagramación de las relaciones entre las entidades | Xampp | 2 horas | 2021-06-11 | 2021-06-11 | Se monto un servidor local de desarrollo con Xampp | Diagrama ER
| 1.3 | Generación de Base de Datos | Elaboración de las tablas, llaves, indices y relaciones | Phpmyadmin | 1 hora | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | Base de Datos del Sistema
Sprint 2 | 2.1 | Diseño y Programación del Home | Maquetación de la pagina de inicio y selección de fuentes, iconos e imágenes | HTML, CSS (mdboostrap), PHP (MVC), Visual Studio Code (IDE) | 2 horas | 2021-06-11 | 2021-06-12 |  | Pagina Home
| 2.2 | Diseño y Programación del Login | Maquetación del login de acceso al sistema y su programación | HTML, CSS (mdboostrap), PHP (MVC), Visual Studio Code (IDE) | 2 horas | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  | Pagina de Acceso
| 2.3 | Diseño y Programación de Registro | Maquetación de la pagina de registro para los clientes y programación | HTML, CSS (mdboostrap), PHP (MVC), Visual Studio Code (IDE) | 1 hora | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  | Pagina de Registro
Sprint 3 | 3.1 | Diseño y Programación del Dashbord del sistema administrativo | Maquetación del dashbord principal del sistema y su programación | HTML, CSS (mdboostrap), PHP (MVC), Visual Studio Code (IDE) | 5 horas | 2021-06-12 | 2021-06-14 |  | Escritorio del Sistema
| 3.2 | Mantenimiento para los modulos del sistema administrativo | Programación de las acciones que realizará el usuario en cada modulo | HTML, CSS (mdboostrap), PHP (MVC), Visual Studio Code (IDE) | 6 horas | 2021-06-13 | 2021-06-15 | Agregar/Modificar/Eliminar/Listar de modulo de Categoria Agregar/Modificar/Eliminar/Listar de modulo de Cliente Agregar/Modificar/Eliminar/Listar de modulo de Producto Agregar/Modificar/Eliminar de modulo de Configuración(Empresa y Administrador) | Modulos en Funcionamiento
Sprint 4 | 4.1 | Configuración de Api para compra de productos | Adaptación del API de Pagadito en el sistema para la compra de productos | PHP (MVC), API(Pagadito) | 1 hora | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Se registro en SANDBOX (servidor de pruebas de Pagadito) para obtener los parametros de configuración | Aplicación de Prueba de API
| 4.2 | Test de pruebas de Api | Realización de pruebas con la aplicación de tester que tiene Pagadito para la comprensición de la logica en el pago con la API | PHP (MVC), API(Pagadito) | 1 hora | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | Generación de Pago
| 4.3 | Ventas de los productos atraves del carrito de compras | Prueba con datos cargados al sistema para el pago con la API de Pagadito | HTML, CSS (mdboostrap), PHP (MVC), Visual Studio Code (IDE), API(Pagadito) | 2 horas | 2021-06-14 | 2021-06-15 |  | Pagina de Productos
Sprint 5 | 5.1 | Reportes con Power BI | Generación de Dashboard de ventas en Power BI | Microsoft PowerBI, Workbench MySQL | 2 horas | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | Dashboard de Ventas
| 5.2 | Configuración de los perfiles de usuario y Prueba de Datos | Configurar el perfil de Administrador y Usuario para el buen funcionamiento de la logica del sistema | PHP (MVC), Postman(tester) |  | 2021-06-15 |  |  | Acceso de Administrador y Usuarios
| 5.3 | Generación de Documentación y versionamiento | Elaborar la documentación y subir a Git la versión del sistema | PDF, GIT | 1 hora | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | Documento y Sistema en GIT
| 5.4 | Presentación del Sistema | Presentar los detalles y funcionamiento del sistema |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  | Reunión